## Anexo 19. Ruta que contiene el proceso para apoyar el desarrollo de líneas de crédito específicas.

Nuestro objetivo es que tres intermediarios financieros reciban entrenamiento integral para desarrollar líneas de crédito climáticamente inteligentes hacia mayo de 2024 y que tres intermediarios financieros desarrollen o mejoren sus líneas de crédito hacia agosto de 2026. Este mapa de ruta describe los principales actores para alcanzar los objetivos y las acciones que se deben seguir para ello (Anexo 1)

**Los intermediarios financieros o instituciones financieras** se seleccionarán con base en (i) presencia en la región; (ii) experiencia trabajando con pequeños productores rurales; y (iii) experiencia demostrada en la adaptación de productos financieros a productores sostenibles. Estos son los Criterios iniciales, que se afinarán a través de una Consultora Especializada. **Tabla 1** presenta a los Intermediarios e instituciones financieras identificadas en la línea base que trabajan en las cuencas del proyecto. Esta lista será extendida por la Consultora Especializada.

**Consultora Especializada.** Para el alcance de las metas planteadas, durante el tercer y cuarto trimestre de 2022 FMCN desarrollará y publicará los Términos de Referencia para seleccionar y contratar a una empresa consultora especializada en el desarrollo de productos financieros orientados a tecnologías climáticas y productivas y, con el objetivo de que inicie las actividades durante los primeros meses de 2023. La consultoría entregará los primeros resultados del diagnóstico (relativo a los potenciales intermediarios financieros, productos existentes, información de mercado de instituciones financieras, y propuesta del plan de formación) durante el primer semestre de 2023. Pretendemos que en el segundo semestre de 2023 tengamos acercamientos formales con los Intermediarios Financieros (IF) con los que se establecerán acuerdos de colaboración para implementar las capacitaciones requeridas para el desarrollo de los productos financieros. Esperamos que estos se encuentren disponibles para inicio de 2025 y operen al menos 18 meses (hasta el cierre del proyecto).

**FMCN r**ealizará visitas a sitios y organizaciones durante el primer trimestre de 2023, con el objetivo de conocer de primera mano las experiencias de actores que participaron en proyectos similares a RÍOS y CONECTA (operativos de fincas demostrativas, beneficarios, instituciones financieras, organizaciones de la sociedad civil que implementan proyectos de ganadería regenerativa), para identificar lecciones aprendidas que podemos ajustar, replicar o evitar en el diseño los productos financieros en México. Buscará establecer alianzas estratégicas con actores clave de la banca (privada y de desarrollo) que contribuyan a identificar cuáles son algunos de los elementos a incorporar en diseño de los productos financieros adecuados al público meta (pequeños productores). Buscará abrir canales de comunicación y retroalimentación que permitan difundir y ampliar los alcances del proyecto. Este bloque de acciones irá madurando con base en los resultados y aprendizajes que se obtengan de los subproyectos y finalizarán en julio de 2026, considerando la posibilidad de encadenar estos avances con financiamientos a gestionar. Paralelamente, promoveremos con IF algunos de los retos que estamos identificando con las OLLC[[1]](#footnote-1) y Fondos Regionales a fin de incrementar la inclusión financiera del sector rural. Si bien la consultoría del Componente 2.3 se enfocará en tres IF, los avances se diseminarán entre el sector para atraer a otras instituciones que pudieran interesarse para establecer colaboraciones.

**Los Fondos Regionales (FR)** participarán activamente en el apoyo logístico para acercar a los IF con los grupos de productores que hayan avanzado en su propuesta de financiamiento (con base en los requisitos de los productos financieros disponibles) de modo que apoyen a la identificación de las brechas que estos productores presentan para lograr el financiamiento. Los FR apoyarán a promover las lecciones aprendidas durante el desarrollo de la consultoría en los territorios.

La sistematización, difusión e intercambio de conocimientos se realizará durante toda la vida de RIOS y se refozará a través de los eventos de Comunidades de Aprendizajes anual que realizarán los Fondos Regionales y los eventos nacionales que organizará el FMCN en 2023 y 2025.

**Instituciones financieras que trabajan en las cuencas del proyecto**

En la línea base, los expertos locales de FGM y FONNOR identicaron 14 intermediarios financieros (Ver Tabla 1) en la región, dos de ellos (FIRA y FIPRODEFO) tienen productos climáticamente inteligentes, pero no están enfocados en las actividades en la región y ni tienen fuertes salvaguardas. En 2022, FMCN identificó a ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa, A.C. que es la red nacional de instituciones proveedoras de productos y servicios financieros con un portafolio de productos financieros como: microcrédito productivo, créditos verdes, entre otros, así como servicios de educación financiera, empoderamiento de género, salud, y algunos más.

**Tabla 1**. Intermediarios e instituciones financieras identificadas en la línea base que trabajan en las cuencas del proyecto.

|  | **Organización** | **Municipio** | **Sector** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ameca-Mascota** | | | |
| Financieras | SIFRA Cooperative | Atenguillo | Credits for financing agricultural projects |
| Financieras | Caja Popular Agustín de Iturbide | Regional | Credits for financing agricultural projects |
| Financieras | Christopher Columbus Popular Fund | Regional | Credits for financing agricultural projects |
| Financieras | FIRA | Federal | Farming  I*ncludes climate-smart practices* |
| Financieras | Consumer cooperative, supplies  Livestock of Jalisco SC de RI de  CV | Jalisco | Livestock |
| Organización sin fines de lucro | Jalisco Regional Livestock Union | Jalisco | Cattle raising |
| Organización sin fines de lucro | Local Livestock Associations | Talpa de Allende y Mascota | Cattle raising |
| Gobierno del Estado | FIPRODEFO | Jalisco | Forest and agroforestry sector development  *Includes climate-smart practices* |
| **Jamapa** | | | |
| Financieras | Caja Popular de Ahorro Yanga, SC de AP de RL de CV | Regional | Credits for financing agricultural projects |
| Financieras | Caja Zongolica, SC de AP de RL de CV | Regional | Credits for financing agricultural projects |
| Financieras | Caja Popular Mexicana, SC de AP de RL de CV | Regional | Credits for financing agricultural projects |
| Financieras | Financing to Campo Veracruzano SA de CV (FINCAVER) | Regional | Coffee |
| Financieras | Livestock Union of the Central Region of Veracruz | Regional | Cattle raising |
| Organización sin fines de lucro | Solidarity savings banks | Municipality of Ixhuatlán del Café | Support for household economy |

Fuente: Elaboración propia con datos de FGM and FONNOR.

1. El termino *Organizaciones Locales Legalmente Constituidas* (OLLC) es el mismo que organizaciones de la sociedad civil (Civil Society Organization, CSO) en el Manual de Operaciones. [↑](#footnote-ref-1)